# РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

# СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	131

5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками.	132

5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок	132

5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников	132

5.4.Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла	137

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения существующих теплоисточников в городе.

## 5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками.

Перераспределения тепловой нагрузки между источниками не предусматривается.

## 5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

## Прирост тепловых нагрузок будет обеспечен за счет установки индивидуальных газовых котлоагрегатов. В данном варианте строительство тепловых сетей не предусматривается.

## 5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании анализа аварий и инцидентов, произошедших на тепловых сетях г. Починок, схемой рекомендуется реконструкция существующих тепловых сетей с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Также схемой предусматриваются следующие решения для повышения надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения города:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей – предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией;

1. Реконструкция тепловых сетей от котельной №1. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 6019,6 п.м (из них 1779,6п.м. –находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 4240 п.м. находится на балансе муниципалитета и абонентов). Из них 1867,6 п.м. – надземной прокладки, 4151,4 п.м.- подземной канальной прокладки.

В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1. Проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно.

2. Замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №1

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,554/1,635 |  |
| Оборудование | 9,07/9,542 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 10,9/12,03 |
| Всего капитальные затраты | 10,624/11,177 | 10,9/12,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,425/0,469 |
| НДС | 1,912/2,01 | 2,04/2,25 |
| Всего смета проекта | 12,536/13,187 | 13,365/14,749 |
| ИТОГО | 25,9/27,936 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 25,9 млн. рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

2. Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (первый микрорайон).

В настоящий момент в собственности ООО «СРТЭ» находится 460 п.м., в собственности муниципалитета находится 1726 п.м. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2186 п.м. (из них 1238 п.м. – подземная канальная прокладка, 948 п.м. – надземная прокладка).

Реконструкция тепловых сетей подразумевает:

1. Замена изношенных аварийных участков трубопроводов на современные предизолированные трубы, что позволит уменьшить тепловые потери при передаче, избежать сверхнормативных утечек, а также минимизировать финансовые средства на проведение аварийных работ.

2. Проведение работ по восстановлению тепловой изоляции на участках трубопроводов надземной прокладки.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей, запитанных от котельной №2

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,456/0,503 |  |
| Оборудование | 2,66/2,935 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 3,2/3,704 |
| Всего капитальные затраты | 3,116/3,438 | 3,2/3,704 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,125/0,145 |
| НДС | 0,56/0,619 | 0,6/0,693 |
| Всего смета проекта | 3,676/4,057 | 3,925/4,542 |
| ИТОГО | 7,6/8,6 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 8,6 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

3. Реконструкция тепловых сетей от котельной №11 (ЖБИ)

Протяженность тепловой сети от котельной №11 составляет 1112п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 357п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №11 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ – трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №11 (ЖБИ)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,212/0,245 |
| Оборудование | 1,239/1,434 |
| СМР и наладочные работы | 1,49/1,7248 |
| Всего капитальные затраты | 2,941/3,404 |
| Непредвиденные расходы | 0,058/0,067 |
| НДС | 0,54/0,625 |
| Всего смета проекта | 3,54/4,096 |
| ИТОГО | 3,54/4,096 |

4. Реконструкция тепловых сетей от котельной №12 (РТП)

Протяженность тепловой сети от котельной №12 составляет 1253п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 441п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №12 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ – трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №12 (РТП)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,252/0,278 |
| Оборудование | 1,47/1,622 |
| СМР и наладочные работы | 1,768/1,951 |
| Всего капитальные затраты | 3,49/3,851 |
| Непредвиденные расходы | 0,069/0,076 |
| НДС | 0,641/0,707 |
| Всего смета проекта | 4,2/4,634 |
| ИТОГО | 4,2/4,634 |

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка тепловой сети после окончания строительства и сдачи в эксплуатацию котельных.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

## 5.4.Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.